## SEG_PLAN_DE_ACCION
|  | SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE ACCIÓN Departamento Administrativo de Planeación Proceso 2. Direccionamiento Estratégico | [28 empty] | Código: R-DP-PDE-101
Fecha: 10/09/2025
Versión: 001
Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: |  |  |  |  | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2025
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.6. AMABLE E.I.C.E | [18 empty] | VIGENCIA AÑO: 2025
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
MATRIZ PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "ARMENIA CON MAS OPORTUNIDADES" | [8 empty] | Valor de la meta del indicador de producto a la fecha de corte | 2025 - 03 |  |  | Observaciones a la fecha del corte | Valor de la meta del indicador de producto a la fecha de corte | 2025 - 04 |  |  | Observaciones a la fecha del corte | PROYECTOS |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META | [7 empty] | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE RESULTADO | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  | JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 |  |  |  |  | OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 16 | 17
[6 empty] | INDICADOR | TIPO DE META (INCREMENTO MANTENIMIENTO) | META DE CUATRIENIO |  | BAJO | MEDIO | ALTO |  |  | BAJO | MEDIO | ALTO |  | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal ( Registro Presupuestal) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal ( Pagos Acumulados) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[10 empty] | 31.25% |  |  |  |  | 37.5%
[10 empty] | 0% - 24% | 25% - 35% | 36% - 100% |  |  | 0% - 30% | 31% - 39% | 40% - 100%
ARMENIA MODERNA | Transporte | 11.2 | Ambiente - Toneladas de CO2 mitigadas por el sector transporte | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Servicio de educación informal | Estrategias de educación informal implementadas | ACUMULATIVO | 1 | 0.39 | 39% |  |  | Esta meta fue dividida para ser cumplida en el cuatrenio, quiere decir que cada vigencia tiene como meta un avance del 25%. En la vigencia 2024 esta meta tuvo un avance correspondiente al 20,60%, y en la presente vigencia con corte a la fecha del presente informe lleva un avance correspondiente al 18,74%, lo anterior, quiere decir que se lleva un acumulado ejecutado de 39,35 de la meta de cuatrenio. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n1xWW3HKdlNBRL4UYX5KK1kdcyJTrk8M | 0.46 | 46% |  |  | Esta meta fue dividida para ser cumplida en el cuatrenio, quiere decir que cada vigencia tiene como meta un avance del 25%. En la vigencia 2024 esta meta tuvo un avance correspondiente al 20,60%, y en la presente vigencia con corte a la fecha del presente informe lleva un avance correspondiente al 25%, lo anterior, quiere decir que se lleva un acumulado ejecutado de 45,60% de la meta de cuatrenio. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n1xWW3HKdlNBRL4UYX5KK1kdcyJTrk8M | N/A | Socialización en la fase pre-operativa y operativa del SETP | Realizar la socialización en la fase pre-operativa y operativa para la entrada en operación del SETP | 25% | 25% | 100% | 2.4.5.02.08.022 | ENTE TERRITORIAL | 877365151.81 | 0 | 0 | 0% | Se ha realizado socialización y capacitación al cliente interno y externo para la entrada en operación del SETP (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wRJqjvtwOMcsm9HkESi6Qhs_Om5HenI9) Esta meta se ha venido cumpliendo con el recurso humano de la entidad que es contratado con recursos de funcionamiento, debido a que el Ministerio de Transporte a la fecha no ha dado elegibilidad para adelantar este proyecto con recursos de inversión del convenio de cofinanciación que se tiene suscrito. | AMABLE
| Transporte | 11.2 | Ambiente - Toneladas de CO2 mitigadas por el sector transporte | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | ACUMULATIVO | 1 | 1 | 100% |  |  | Esta meta corresponde a un documento técnico realizado por vigencia, en la presente vigencia se cumplió con el acta de consejo de gobierno nro 004 del 05 de mayo de 2025 la cual dio cierre a la Estructuración Técnica, Legal y Financiera en el marco de la entrada en operación de SETP. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10diz3UHmb5tB-Qe2kMYRSGkU_ASrjvf0 | 1 | 100% |  |  | Esta meta ya fue cumplida en el 3 trimestre de la vigencia 2025, corresponde a un documento técnico realizado por vigencia, en la presente vigencia se cumplió con el acta de consejo de gobierno nro 004 del 05 de mayo de 2025 la cual dio cierre a la Estructuración Técnica, Legal y Financiera en el marco de la entrada en operación de SETP. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10diz3UHmb5tB-Qe2kMYRSGkU_ASrjvf0" | N/A | Entrega y validación de los componentes de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera | Entrega y validación de los componentes de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera para la entrada en operación del SETP | 1 | 1 | 100% | N/A | ENTE TERRITORIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | Se validó los 6 componentes de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera para la entrada en operación del SETP | AMABLE
| Transporte | 11.3 | Ambiente - Toneladas de CO2 mitigadas por el sector transporte | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) | Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles | ACUMULATIVO | 39227402 | 0 | 0% |  |  | Esta meta no ha podido ejecutarse a la fecha, debido a que no se ha entrado aún en operación con el 60% de las rutas, tarea pendiente por parte del Municipio ya que debe adoptar los actos administrativos pertinentes. | 0 | 0% |  |  | Esta meta no ha podido ejecutarse a la fecha, debido a que no se ha entrado aún en operación con el 60% de las rutas, tarea pendiente por parte del Municipio ya que debe adoptar los actos administrativos pertinentes. | N/A | Entrada en operación del Sistema Estrategico de Transporte Público | Entrada en operación del Sistema Estrategico de Transporte Público | 60% | 0 | 0% | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | Esta meta responde a un valor total anual de pasajeros movilizados que a la fecha no se ha logado cumplir ya que a la fecha aún está pendiente la implementación del sistema | AMABLE
| TRANSPORTE | 11.2 | Ambiente - Toneladas de CO2 mitigadas por el sector transporte | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Andenes de la red urbana rehabilitados | Andenes rehabilitados | ACUMULATIVO | 5280 | N/A | 0% |  |  | Esta meta deberá ajustarse debido al aplazamiento de los recursos realizados por la Nación a los SETP del pais para la presente vigencia | N/A | #VALUE! |  |  | Esta meta deberá ajustarse debido al aplazamiento de los recursos realizados por la Nación a los SETP del pais para la presente vigencia |  |  |  | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0! | Esta meta deberá ajustarse debido al aplazamiento de los recursos realizados por la Nación a los SETP del pais para la presente vigencia
| Transporte | 11.2 | Ambiente - Toneladas de CO2 mitigadas por el sector transporte | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Portales construidos | Portales construidos | ACUMULATIVO | 6 | N/A | 0% |  |  | Esta meta deberá ajustarse debido al aplazamiento de los recursos realizados por la Nación a los SETP del pais para la presente vigencia | N/A | #VALUE! |  |  | Esta meta deberá ajustarse debido al aplazamiento de los recursos realizados por la Nación a los SETP del pais para la presente vigencia | N/A | Terminal de ruta Aeropuerto para la entrada en operación del SETP | Construcción del terminal de ruta Aeropuerto para la entrada en operación del SETP | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | ENTE TERRITORIAL NACIÓN | 4727134848 | 0 | 0 | 0% | Esta meta deberá ajustarse debido al aplazamiento de los recursos realizados por la Nación a los SETP del pais para la presente vigencia | AMABLE
| Transporte | 16.10 | Ambiente - Toneladas de CO2 mitigadas por el sector transporte | Seguridad de Transporte | Servicio de información implementado | Sistemas de información implementados | ACUMULATIVO | 2 | 0.6 | 30% |  |  | Esta meta se culminará con la adjudicación y ejecución del contrato de mobiliario requerida para la iomplemetnacion del centro de control de flota, contratos que se encuentran proyectados adjudicarse en el mes de diciembre de la presente vigencia con ejecución y terminación en la vigencia 2026. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KNipdMFDWkstbJkiHtcai2HRSbAOJtL_ | 1 | 50% |  |  | Esta meta en general esta cumplida en un 50%. Desagregada de la siguiente manera: En el cuarto (IV) trimestre de la vigencia 2025, se realizó el Suministro e intalación de mobiliario para el centro de control para la entrada en operación del SETP en un 100%. Y la adquisición e instalación para la implementación del centro de control de flota, tiene un avance del 37,5% conforme a la estructuracion contractual y su ejecución en la adquisición de técnologia requerida para la implemetnación del centro de control de flota para la entrada en operación del SETP. Se tiene proyectado su culminación en el primer semestre de 2026. | N/A | Suministro e intalación de mobiliario e infraestructura tecnologica para el centro de control | Suministro e intalación de mobiliario, e infraestructura tecnologica para el centro de control para la entrada en operación del SETP, y Señaletica | 2 | 1.375 | 68.75% | 2.4.5.01.04.02 | ENTE TERRITORIAL | 3517912790 | 483482514 | 343250534 | 9.757% | "Esta meta en general esta cumplida en un 50%. Desagregada de la siguiente manera: En el cuarto (IV) trimestre de la vigencia 2025, se realizó el Suministro e intalación de mobiliario para el centro de control para la entrada en operación del SETP en un 100%. Y la adquisición e instalación para la implementación del centro de control de flota, tiene un avance del 37,5% conforme a la estructuracion contractual y su ejecución en la adquisición de técnologia requerida para la implemetnación del centro de control de flota para la entrada en operación del SETP. Se tiene proyectado su culminación en el primer semestre de 2026. (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wRJqjvtwOMcsm9HkESi6Qhs_Om5HenI9) (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wRJqjvtwOMcsm9HkESi6Qhs_Om5HenI9) | AMABLE
TOTAL | [18 empty] | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 11: 9122412789.81 | 483482514 | 343250534 | 3.763%
0% | bar: EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8
[19 empty] | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100% |  |  | 100%
[19 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[19 empty] | JAMES PADILLA GARCIA |  | JAMES CASTAÑO HERRERA
[19 empty] | ALCALDE |  | SECRETARIO / DIRECTOR
Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3, planeacion@armenia.gov.co

## Hoja3 (hidden)
2.3.2.02.02.009.459919.148.89121.001 | 100.01.2.3.2.02.02.008.00.00.4599019.148.89121.001 | 30000000
2.3.2.02.02.009.459919.148.89122.001 | 100.01.2.3.2.02.02.008.00.00.4599019.148.89122.001 | 30000000
2.3.2.02.02.009.459919.148.35130.001 | 100.01.2.3.2.02.01.003.00.00.4599019.148.35130.001 | 2000000
2.3.2.02.02.009.459919.148.45230.001 | 2.3.2.02.02.009.459919.148.45230.001
2.3.2.02.02.009.459919.148.45266.001 | 100.01.2.3.2.02.01.004.00.00.4599019.148.45266.001 | 10000000
2.3.2.02.02.009.459919.148.83620.001 | 100.01.2.3.2.02.02.008.00.00.4599019.148.83620.001 | 65000000
2.3.2.02.02.009.459919.148.91112.034
2.3.2.02.02.009.459919.148.91112.001

## Hoja2 (hidden)
Plna de Accion | SUIFP
Informes generados por el observatorio de ciudad en el año | Apoyo y asistencia tecnica para la generacion, analisis y consolidacion y divulgacion de la informacion del Observatorio Ciudad, paz, convivencia y cultura ciudadana del Municipio de Armenia.
Campañas de promoción (intervención cultural de la vida cotidiana) diseñadas e implementadas en el año | Desarrollo de campañas de promoción e intervención cultural de la vida cotidiana diseñadas e implementadas.
Talleres ciudadanos para la paz ciudadana y la reconciliación realizados | Desarrollar Talleres de resolucion de conflictos, convivencia pacifica y manejo adecuado de los conflictos y prevencion de la violencia en el territorio. (Volantes - Piezas Publicitarias - Boletines - Material Pedagogico-logistica).
Generación de escenarios para la memoria y la identidad local realizados | Generar espacios y ambientes de paz en el Municipio de Armenia, a traves de actividades academicas, culturales, ludicas y deportivas orientadas al mejoramiento de la convivecia en el territorio en asocio con entidades del orden nacional, Departamental y Municipal

## Hoja1 (hidden)
|  | PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | Código: D-DP-PDE-051
Fecha: 04/01/2021
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [18 empty] | Versión: 009
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [18 empty] | Página : 1 de 1
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 1.DESPACHO DEL ALCALDE | [10 empty] | VIGENCIA AÑO:2022
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  |  | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | NDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Responsable
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 12, 16, 17, 11 | Índice de incremento de la credibilidad de la comunidad | ND | 0.7 | Gobierno con calidad | Información Pa todos | Número de campañas institucionales diseñadas y difundidas en el cuatrienio. | 1 | 1 | 2020630010148 | Todos Informados | Fortalecer los procesos de difusión de contenidos informativos sobre acciones adelantadas por la Administración Municipal y de asuntos o contenidos de interés para la ciudadanía, así como los procesos de percepción de e interacción con la misma. | Contratación de servicios profesionales para apoyar la emisión de boletines externos de prensa con información institucional y corporativa. | 240 | 246 | Información Pa todos | 2.3.2.02.02.009.459919.148.91112.034 | SGP Propósito General | 526625933 | Profesional Especializado Despacho del Alcalde Comunicaciones
[14 empty] | Contratación de servicios profesionales para la emisión de comunicados de prensa externos con información institucional y corporativa. | 70 | 70 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.91112.034 | SGP Propósito General
[14 empty] | Contratación de servicios profesionales para creación de campañas institucionales publicitarias externas. | 8 | 8 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.91112.034 | SGP Propósito General
[14 empty] | Contratación de servicios profesionales para implementar un plan de medios que garantice la difusión institucional del gobierno en prensa, radio, televisión, medios digitales externos. | SLB | 1 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.83620.001 | Propios
[14 empty] | Contratación de servicios profesionales para el diseño, diagramación, impresión y acabados del periódico institucional. | SLB | 1 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.89121.001 | Propios
[14 empty] | Contratación de suministro de productos relacionados con la impresión y materiales litográficos requeridos para el desarrollo de las actividades propias del proyecto. | SLB | 1 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.89122.001 | Propios
[14 empty] | Contratación de suministro de cartuchos, tintas y tóner requeridos para el desarrollo de las actividades propias del proyecto. | SLB | 1 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.35130.001 | Propios
[14 empty] | Contratación para la compra de equipos de cómputo requeridos para el desarrollo de las actividades propias del proyecto. | SLB | 1 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.45230.001 | Propios
[14 empty] | Contratación para la compra de equipos de impresión que ejecutan dos o más de las siguientes funciones: imprimir, escanear, fotocopiar, enviar fax, requeridos para el desarrollo de las actividades propias del proyecto. | SLB | 1 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.45266.001 | Propios
[14 empty] | Contratación de servicios profesionales para el compañamiento logístico protocolario a los actos institucionales con el Señor Alcalde, redacción de discursos, notas de estilo y/o publicaciones. | 1 | 1 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.91112.034 | SGP Propósito General
[14 empty] | Contratación de servicios profesionales para apoyar desarrollo de procesos administrativos en plataformas de gestión y control: Gacetas | 145 | 145 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.91112.034 | SGP Propósito General
[14 empty] | Contratación de servicios de apoyo a la gestión para la producción de campañas publicitarias institucionales para el cumplimiento del Plan de Comunicación Organizacional. | SLB | 8 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.91112.001 | Propios
[14 empty] | Contratación de servicios de apoyo a la gestión para la emisión de boletines internos. | SLB | 12 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.91112.001 | Propios
[14 empty] | Contratación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la oficina de Comunicaciones en relación con la actualización de archivo | SLB | 100% |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.91112.001 | Propios
[14 empty] | Contratación de servicios profesionales para la actualización, socialización y divulgación permanente de la información institucional por las redes sociales propias como: Facebook, Twitter, Instagram asi como el canal de youtube. | 100% | 1200 |  | 2.3.2.02.02.009.459919.148.91112.034 | SGP Propósito General