## 1 INSTRUCTIVO
Matriz Mapa de Riesgos
Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
Las hojas se encuentran protegidas para evidar dañar las formulas, para desprotegerlas no se requiere contraseña
Se debe ingresar información solo en las celdas identificadas con color NARANJA CLARO, las demás contienen formulas de autollenado
El formato de fecha es: DD/MM/AAAA
El archivo contiene las siguientes hojas:
1 INSTRUCTIVO: Identifica el contenido del archivo y su funcionalidad
2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN: Se establece el Número, Descripción y Factor del riesgo
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo del Proceso | Diligencie el objetivo del proceso.
| No. de Riesgo | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| ¿QUÉ? IMPACTO | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, Seleccione de la lista desplegable entre: Posibilidad de pérdida Económica Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional
| ¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con la palabra por)
| ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con debido a)
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué) (Se genera automáticamente)
| FACTOR DEL RIESGO / TIPO | Seleccione de la lista desplegable entre las opiciones: A_Ejecución_y_Administración_de_procesos B_Fraude_Externo C_Fraude_Interno D_Fallas_Tecnológicas E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos
| FACTOR DEL RIESGO / SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | Si en TIPO seleccioneó las opiciones: E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos Debe definir la fuente generadora de la lista desplegable
| RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO | Se rellena automáticamente según lo seleccinado de FACTOR DEL RIESGO
3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE:
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| No. veces que realiza la actividad al año | Defina el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente. La matriz calcula automáticamente: Frecuencia de la Actividad % Probabilidad Nivel Probabilidad
| Afectación Económica | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación económica y la matriz calcula: % Nivel
| Reputacional | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación reputacional y la matriz calcula: % Nivel
| Resultado / Porcentaje de Impacto / Nivel de Impacto | Se calcula automáticamente según la información de afectación económica y reputacional
4 MAPA CALOR INHERENTE: Representación gráfica de la ubicación de cada riesgo inherente en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)
5 VALORACIÓN DEL CONTROL: Se realiza la descripción y atributos del control, calcula automáticamente el Valor Total del Control, Probabilidad residual e Impacto Residual
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Tipo de control | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Preventivo Detectivo Correctivo
| Peso del Control | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
| Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
| Implementación | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Automático: 25 % Manual: 15 %
| Peso de la implementación | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Implementación Manual Automático
| Informativos | Debe seleccionar de listas desplegables Documentación: Documentado - Sin Documentar Frecuencia: Continua - Aleatoria Evidencia: Con registro - Sin registro
| Valor Total del Control | Se calcula automáticamente: Peso del Control + Peso de la implementación
| Probabilidad residual | Se calcula automáticamente: % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
| Impacto Residual | % Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
6 MAPA CALOR RESIDUAL: Representación gráfica de la ubicación de cada riesgo residual en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)
7 MAPA CALOR INHEREN Y RESIDUAL: Comparación gráfica de la ubicación de cada riesgo inherente y residual en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan dados)
8 MAPA RIESGOS: Establece el Tratamiento, Plan de Acción, Seguimientos por parte del Líder del Proceso, Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces, Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y el estado de la acción.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | Se calcula automáticamente según CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL / PROBABILIDAD E IMPACTO
| Tratamiento | Se calcula automáticamente según SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO): Extremo, Alto, Moderado: Reducir, mitigar, Transferir, Evitar Bajo: Aceptar
| ¿Requiere Plan de Acción? | Se calcula automáticamente según Tratamiento Reducir, mitigar, Transferir, Evitar: Requiere plan de acción Aceptar: No requiere plan de acción
| Plan de Acción Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas Responsable (Cargo) Fecha de Inicio Fecha de Finalización | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Seguimientos por parte del Líder del Proceso | Realizar descripción de los seguimientos por parte del proceso
| Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones de la segunda línea de defensa
| Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones que realiza Control Interno o quien haga sus veces.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Sin Iniciar, En proceso, Cerrado, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
9 RIESGO DEL PROCESO: Calcula el nivel de riesgo del proceso (En esta hoja no se ingresan datos)
11 FORMULAS: La información que contiene se utiliza para realizar operaciones en las demás hojas (En esta hoja no se ingresan datos) (OCULTA)
Lista de datos de la matriz:
Hoja | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
2 | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
2 | Objetivo del Proceso | Diligencie el objetivo del proceso.
2 | No. de Riesgo | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
2 | ¿QUÉ? IMPACTO | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, Seleccione de la lista desplegable entre: Posibilidad de pérdida Económica Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional
2 | ¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con la palabra por)
2 | ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con debido a)
2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué) (Se genera automáticamente)
2 | FACTOR DEL RIESGO / TIPO | Seleccione de la lista desplegable entre las opiciones: A_Ejecución_y_Administración_de_procesos B_Fraude_Externo C_Fraude_Interno D_Fallas_Tecnológicas E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos
2 | FACTOR DEL RIESGO / SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | Si en TIPO seleccioneó las opiciones: E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos Debe definir la fuente generadora de la lista desplegable
2 | RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO | Se rellena automáticamente según lo seleccinado de FACTOR DEL RIESGO
3 | No. veces que realiza la actividad al año | Defina el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente. La matriz calcula automáticamente: Frecuencia de la Actividad % Probabilidad Nivel Probabilidad
3 | Afectación Económica | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación económica y la matriz calcula: % Nivel
3 | Reputacional | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación reputacional y la matriz calcula: % Nivel
3 | Resultado / Porcentaje de Impacto / Nivel de Impacto | Se calcula automáticamente según la información de afectación económica y reputacional
5 | Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
5 | Tipo de control | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Preventivo Detectivo Correctivo
5 | Peso del Control | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
5 | Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
5 | Implementación | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Automático: 25 % Manual: 15 %
5 | Peso de la implementación | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Implementación Manual Automático
5 | Informativos | Debe seleccionar de listas desplegables Documentación: Documentado - Sin Documentar Frecuencia: Continua - Aleatoria Evidencia: Con registro - Sin registro
5 | Valor Total del Control | Se calcula automáticamente: Peso del Control + Peso de la implementación
5 | Probabilidad residual | Se calcula automáticamente: % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
5 | Impacto Residual | % Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
8 | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | Se calcula automáticamente según CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL / PROBABILIDAD E IMPACTO
8 | Tratamiento | Se calcula automáticamente según SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO): Extremo, Alto, Moderado: Reducir, mitigar, Transferir, Evitar Bajo: Aceptar
8 | ¿Requiere Plan de Acción? | Se calcula automáticamente según Tratamiento Reducir, mitigar, Transferir, Evitar: Requiere plan de acción Aceptar: No requiere plan de acción
8 | Plan de Acción Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas Responsable (Cargo) Fecha de Inicio Fecha de Finalización | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
8 | Seguimientos por parte del Líder del Proceso | Realizar descripción de los seguimientos por parte del proceso
8 | Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones de la segunda línea de defensa
8 | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones que realiza Control Interno o quien haga sus veces.
8 | Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Sin Iniciar, En proceso, Cerrado, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.

## 2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [6 empty] | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | 15. Area Administrativa y financiera
OBJETIVO DEL PROCESO: | Orientar, dirigir y ejecutar la política de asistencia jurídica eficiente, eficaz y oportuna a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, dentro de un marco de defensa de los intereses del Municipio y de respeto a los derechos de los particulares.
No. de Riesgo (Mismo consecutivo para toda la entidad) | ¿QUÉ? IMPACTO | ¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra por) | ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con debido a) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | FACTOR DEL RIESGO
[5 empty] | TIPO | SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO A,B,C,D | RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Por Falencias en la información financiera | debido a Información errada en la solicitud de disponibilidad o registro presupuestal | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falencias en la información financiera debido a Información errada en la solicitud de disponibilidad o registro presupuestal | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos |  | Procesos | Procesos
R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Por Presentaciones de informe fuera del tiempo estipulado | debido a Presentación extemporánea de informes reportados a los diferentes entes de control | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Presentaciones de informe fuera del tiempo estipulado debido a Presentación extemporánea de informes reportados a los diferentes entes de control | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos |  | Procesos | Procesos
R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Por Mala parametrizacion | debido a Error en la parametrización del software | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Mala parametrizacion debido a Error en la parametrización del software | D_Fallas_Tecnológicas |  | Tecnologías | Tecnologías
R4 | Posibilidad de pérdida Económica | Por Falencias en la información financiera | debido a Demoras en el cierre financiero al culminar la viegencia fiscal | Posibilidad de pérdida Económica Por Falencias en la información financiera debido a Demoras en el cierre financiero al culminar la viegencia fiscal | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos |  | Procesos | Procesos
R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Por Ausencia de seguimiento a la plataforma tecnológica (ventanilla) de los profesionales encargados | debido a Falta de control en el ingreso de los PQRSD | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Ausencia de seguimiento a la plataforma tecnológica (ventanilla) de los profesionales encargados debido a Falta de control en el ingreso de los PQRSD | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos |  | Procesos | Procesos
R6 | Posibilidad de pérdida Reputacional | Por Deficiencia en el seguimiento y control al inventario de bienes institucionales | debido a Falta de planeación en el control | Posibilidad de pérdida Reputacional Por Deficiencia en el seguimiento y control al inventario de bienes institucionales debido a Falta de planeación en el control | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos |  | Procesos | Procesos
R7 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Por Falta de verificacion de los requisitos | debido a No cumplir con lo requerido en el formato de requisitos para pagos de cada tipo | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falta de verificacion de los requisitos debido a No cumplir con lo requerido en el formato de requisitos para pagos de cada tipo | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos |  | Procesos | Procesos
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## 3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [10 empty] | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | 15. Area Administrativa y financiera
IMPACTO INHERENTE
|  | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | Afectación Económica |  |  | Reputacional |  |  | Resultado |  | PROBABILIDAD |  |  |  |  | IMPACTO
No. Riesgo | Riesgo | No. veces que realiza la actividad al año | Frecuencia de la Actividad | % Probabilidad | Nivel Probabilidad | Afectación Económica | % | Nivel | Reputacional | % | Nivel | Porcentaje de Impacto | Nivel de Impacto | Nivel | Frecuencia de la Actividad | Mínimo | Máximo | Probabilidad | Nivel | % Impacto | Afectación_Económica | Reputacional
R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falencias en la información financiera debido a Información errada en la solicitud de disponibilidad o registro presupuestal | 3 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 40% | Menor | Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 0 | 2 | 20% | Leve | 20% | Menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Presentaciones de informe fuera del tiempo estipulado debido a Presentación extemporánea de informes reportados a los diferentes entes de control | 12 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 40% | Menor | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 3 | 24 | 40% | Menor | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Mala parametrizacion debido a Error en la parametrización del software | 12 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 40% | Menor | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 25 | 500 | 60% | Moderado | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
R4 | Posibilidad de pérdida Económica Por Falencias en la información financiera debido a Demoras en el cierre financiero al culminar la viegencia fiscal | 1 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | Muy Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 40% | Menor | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año | 5001 | 5000 | 80% | Mayor | 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Ausencia de seguimiento a la plataforma tecnológica (ventanilla) de los profesionales encargados debido a Falta de control en el ingreso de los PQRSD | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 40% | Menor | Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5.000 veces por año | 5001 |  | 100% | Catastrófico | 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
R6 | Posibilidad de pérdida Reputacional Por Deficiencia en el seguimiento y control al inventario de bienes institucionales debido a Falta de planeación en el control | 2 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | Muy Baja | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 40% | Menor | [7 empty] | N/A | N/A
R7 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falta de verificacion de los requisitos debido a No cumplir con lo requerido en el formato de requisitos para pagos de cada tipo | 365 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Menor | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 40% | Menor
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## 4 MAPA CALOR INHERENTE
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS |  |  | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | 15. Area Administrativa y financiera
[5 empty] | MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE | [9 empty] | Impacto
|  | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
No. DEL RIESGO | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falencias en la información financiera debido a Información errada en la solicitud de disponibilidad o registro presupuestal | Baja | Menor | Moderado | Probabilidad | Muy Alta | [5 empty] | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Presentaciones de informe fuera del tiempo estipulado debido a Presentación extemporánea de informes reportados a los diferentes entes de control | Baja | Menor | Moderado |  | Alta | [6 empty] | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Mala parametrizacion debido a Error en la parametrización del software | Baja | Menor | Moderado |  | Media |  | R5 R7 |  |  |  |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R4 | Posibilidad de pérdida Económica Por Falencias en la información financiera debido a Demoras en el cierre financiero al culminar la viegencia fiscal | Muy Baja | Menor | Bajo |  | Baja |  | R1 R2 R3 |  |  |  |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Ausencia de seguimiento a la plataforma tecnológica (ventanilla) de los profesionales encargados debido a Falta de control en el ingreso de los PQRSD | Media | Menor | Moderado |  | Muy Baja |  | R4 R6 |  |  |  |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
R6 | Posibilidad de pérdida Reputacional Por Deficiencia en el seguimiento y control al inventario de bienes institucionales debido a Falta de planeación en el control | Muy Baja | Menor | Bajo | [10 empty] | NIVELES DE RIESGO
R7 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falta de verificacion de los requisitos debido a No cumplir con lo requerido en el formato de requisitos para pagos de cada tipo | Media | Menor | Moderado | [10 empty] | Extremo
Alto
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
Moderado
Bajo

## 5 VALORACIÓN DEL CONTROL
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [18 empty] | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | 15. Area Administrativa y financiera
[5 empty] | VALORACIÓN DEL CONTROL | [11 empty] | Peso del Control + Peso de la implementación | % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control) | % Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control) |  |  | NIVEL
[9 empty] | Atributos del control | [12 empty] | Nivel | % MIN | % MAX
No. Riesgo | Riesgo | % Probabilidad Riesgo Inherente | % Impacto Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control |  |  |  | Eficiencia |  |  |  |  | Informativos | [7 empty] | Muy Baja | 1% | 20%
[5 empty] | Responsable (Cargo y/o Aplicativo) | Acción (Inicia con un verbo) | Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones) | Descripción del control | Tipo de control | Peso del Control | Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Implementación | Peso de la implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Valor Total del Control | Probabilidad residual | Impacto Residual | Probabilidad residual Final | Impacto Residual Final | Baja | 21% | 40%
R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falencias en la información financiera debido a Información errada en la solicitud de disponibilidad o registro presupuestal | 40% | 40% | 1 | Profesional de presupuesto | Verificar que la hjoja de ruta se encuentre diligenciada antes de expedir el CDP | Semestralmente | Profesional de presupuesto Verificar que la hjoja de ruta se encuentre diligenciada antes de expedir el CDP Semestralmente | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 24% | 40% | 24% | 40% | Media | 41% | 60%
|  |  |  | 2 | Profesional de presupuesto | Verificar contrato firmado y extraer informaci{on del expediente contractual para expedir el RP | Semestralmente | Profesional de presupuesto Verificar contrato firmado y extraer informaci{on del expediente contractual para expedir el RP Semestralmente | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 14.4% | 40% |  |  | Alta | 61% | 80%
R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Presentaciones de informe fuera del tiempo estipulado debido a Presentación extemporánea de informes reportados a los diferentes entes de control | 40% | 40% | 1 | Personal de apoyo area administrativa y financiera | Al inicio de la vigencia debe elaborarse el cronograma de informes de Ley y entregarlo a todos los profesionales del area financiera | Semestralmente | Personal de apoyo area administrativa y financiera Al inicio de la vigencia debe elaborarse el cronograma de informes de Ley y entregarlo a todos los profesionales del area financiera Semestralmente | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 24% | 40% | 24% | 40%
|  |  |  | 2 | Lider proceso administrativo y financiero | Realizar seguimiento trimestral al cronograma | Semestralmente | Lider proceso administrativo y financiero Realizar seguimiento trimestral al cronograma Semestralmente | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Sin Registro | 40% | 14.4% | 40%
R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Mala parametrizacion debido a Error en la parametrización del software | 40% | 40% | 1 | Profesional contable y presupuesto | Una vez aperturada la vigencia en el software, revisar y ajustar la parametrización y realziar las parametrizaciones necesarias que se reporten durante la vigencia. | Cada que se ejecute | Profesional contable y presupuesto Una vez aperturada la vigencia en el software, revisar y ajustar la parametrización y realziar las parametrizaciones necesarias que se reporten durante la vigencia. Cada que se ejecute | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 40% | 24% | 40% | 14.4% | 40%
|  |  |  | 2 | Profesional Contable y Presupuesto | Terminado el trimestre, reaizar conciiliaciones de las areas de tesoreria, contabilidad y presupuesto | trimestralmente | Profesional Contable y Presupuesto Terminado el trimestre, reaizar conciiliaciones de las areas de tesoreria, contabilidad y presupuesto trimestralmente | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 14.4% | 40%
R4 | Posibilidad de pérdida Económica Por Falencias en la información financiera debido a Demoras en el cierre financiero al culminar la viegencia fiscal | 20% | 40% | 1 | Personal de apoyo area contable, presupuestal y tesorería | Apilcar el procedimiento de cierre de la vigencia | cada año | Personal de apoyo area contable, presupuestal y tesorería Apilcar el procedimiento de cierre de la vigencia cada año | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Sin Registro | 40% | 12% | 40% | 7.2% | 40%
|  |  |  | 2 | Profesional area de presupuesto | Realizar revisión de valores apropiados en la vigencia y cruzarlos con el cierre de la vigencia anterior |  | Profesional area de presupuesto Realizar revisión de valores apropiados en la vigencia y cruzarlos con el cierre de la vigencia anterior | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 40% | 7.2% | 40%
R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Ausencia de seguimiento a la plataforma tecnológica (ventanilla) de los profesionales encargados debido a Falta de control en el ingreso de los PQRSD | 60% | 40% | 1 | Apoyo en la recepción | Ingresar y asignar desde la ventanilla todas las PQRS a traves del aplicativo | diariamente | Apoyo en la recepción Ingresar y asignar desde la ventanilla todas las PQRS a traves del aplicativo diariamente | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Sin Documentar | Aleatoria | Con Registro | 40% | 36% | 40% | 21.6% | 40%
|  |  |  | 2 | Apoyo en la recepción | Llevar control sistematizado de respuestas a las PQRS | diariamente | Apoyo en la recepción Llevar control sistematizado de respuestas a las PQRS diariamente | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 21.6% | 40%
R6 | Posibilidad de pérdida Reputacional Por Deficiencia en el seguimiento y control al inventario de bienes institucionales debido a Falta de planeación en el control | 20% | 40% | 1 | Lider administrativa y financiera | Realizar inventario de bienes muebles de la empresa y dejar evidencia mediante un formato y acta | Semestralmente | Lider administrativa y financiera Realizar inventario de bienes muebles de la empresa y dejar evidencia mediante un formato y acta Semestralmente | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 40% | 12% | 40% | 14.4% | 80%
|  |  |  | 2 | Lider administrativa y financiera | Hace entrega de bienes a traves de formato de calidad | cada contratacion | Lider administrativa y financiera Hace entrega de bienes a traves de formato de calidad cada contratacion | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual |  | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 25% | 9% | 40%
|  |  |  | 3 | Lider administrativa y financiera | Para el pago del ultimo informe de cada contrattista expedir el paz y salvo una vez revisado el inventario | al termino del contrato | Lider administrativa y financiera Para el pago del ultimo informe de cada contrattista expedir el paz y salvo una vez revisado el inventario al termino del contrato | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 5.4% | 40%
R7 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falta de verificacion de los requisitos debido a No cumplir con lo requerido en el formato de requisitos para pagos de cada tipo | 60% | 40% | 1 | Lider administrativa y financiera |  |  | Lider administrativa y financiera | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 40% | 40% | 40%
R9 |  |  |  | 1
2
3
4
R10 |  |  |  | 1
2
3
4
R11 |  |  |  | 1
2
3
4
R12 |  |  |  | 1
2
3
4
R13 |  |  |  | 1
2
3
4
R14 |  |  |  | 1
2
3
4
R15 |  |  |  | 1
2
3
4
R16 |  |  |  | 1
2
3
4
R17 |  |  |  | 1
2
3
4
R18 |  |  |  | 1
2
3
4
R19 |  |  |  | 1
2
3
4
R20 |  |  |  | 1
2
3
4

## 6 MAPA CALOR RESIDUAL
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS |  |  |  | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | 15. Area Administrativa y financiera
[7 empty] | MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL | [9 empty] | Impacto
|  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
No. Riesgo | RIESGO | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual | Probabilidad | Impacto | Severidad (Nivel de Riesgo) |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falencias en la información financiera debido a Información errada en la solicitud de disponibilidad o registro presupuestal | 14.4% | 40% | Muy Baja | Menor | Bajo | Probabilidad | Muy Alta | [5 empty] | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Presentaciones de informe fuera del tiempo estipulado debido a Presentación extemporánea de informes reportados a los diferentes entes de control | 24% | 40% | Baja | Menor | Moderado |  | Alta | [6 empty] | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Mala parametrizacion debido a Error en la parametrización del software | 14.4% | 40% | Muy Baja | Menor | Bajo |  | Media | [6 empty] | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R4 | Posibilidad de pérdida Económica Por Falencias en la información financiera debido a Demoras en el cierre financiero al culminar la viegencia fiscal | 12% | 40% | Muy Baja | Menor | Bajo |  | Baja |  | R2 R6 R7 |  |  |  |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Ausencia de seguimiento a la plataforma tecnológica (ventanilla) de los profesionales encargados debido a Falta de control en el ingreso de los PQRSD | 7.2% | 40% | Muy Baja | Menor | Bajo |  | Muy Baja |  | R1 R3 R4 R5 |  |  |  |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
R6 | Posibilidad de pérdida Reputacional Por Deficiencia en el seguimiento y control al inventario de bienes institucionales debido a Falta de planeación en el control | 36% | 40% | Baja | Menor | Moderado
R7 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falta de verificacion de los requisitos debido a No cumplir con lo requerido en el formato de requisitos para pagos de cada tipo | 21.6% | 40% | Baja | Menor | Moderado | [10 empty] | NIVELES DE RIESGO
Extremo
R9 | [16 empty] | Alto
R10 | [16 empty] | Moderado
R11 | [16 empty] | Bajo
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## 7 MAPA CALOR INHEREN Y RESIDUAL
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [11 empty] | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | 15. Area Administrativa y financiera
MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE | [6 empty] | MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL | [9 empty] | Impacto
|  | Impacto | [6 empty] | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
|  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Probabilidad | Muy Alta | [5 empty] | Probabilidad | Muy Alta | [5 empty] | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
| Alta | [6 empty] | Alta | [6 empty] | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| Media |  | R5 R7 |  |  |  |  | Media | [6 empty] | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| Baja |  | R1 R2 R3 |  |  |  |  | Baja |  | R2 R6 R7 |  |  |  |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| Muy Baja |  | R4 R6 |  |  |  |  | Muy Baja |  | R1 R3 R4 R5 |  |  |  |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
NIVELES DE RIESGO
Extremo
Alto
Moderado
Bajo

## 8 MAPA RIESGOS
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [22 empty] | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | 15. Area Administrativa y financiera
Impacto
|  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | Plan de Acción |  |  |  | Seguimientos por parte del Líder del Proceso | [8 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
No. DEL RIESGO | RIESGO | % Probabilidad Inherente | % Impacto Inherente | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | % Probabilidad Residual | % Impacto Residual | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | ¿Requiere Plan de Acción? | Tratamiento | Validación del tratamiento | Definición del Tratamiento | Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas | Responsable (Cargo) | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Seguimiento 1 (Fecha y avance) | Seguimiento 2 (Fecha y avance) | Seguimiento 3 ... (Fecha y avance) | Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Estado |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falencias en la información financiera debido a Información errada en la solicitud de disponibilidad o registro presupuestal | 40% | 40% | Baja | Menor | Moderado | 14.4% | 40% | Muy Baja | Menor | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Evitar | Aceptar | Revisar la lista de chequeo y cruzar con los cdps expedidos en cada semestre , oara determinar que se cumpla con la expedicion de conformidad a lo requerido. Cruzar los registros presupestales de las carpetas contractuales con el listado de Rps generados por semestre | Profesional de presupuesto | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  |  | En proceso | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Presentaciones de informe fuera del tiempo estipulado debido a Presentación extemporánea de informes reportados a los diferentes entes de control | 40% | 40% | Baja | Menor | Moderado | 24% | 40% | Baja | Menor | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | Se cuenta con un cronograma de actividades La entidad contrata el personal para que realice el apoyo y seguimiento a las necesidades y modificaciones a los diferentes formatos que haya en la entidad. | Personal de apoyo area administrativa y financiera Lider proceso administrativo y financiero | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  |  | En proceso |  | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Mala parametrizacion debido a Error en la parametrización del software | 40% | 40% | Baja | Menor | Moderado | 14.4% | 40% | Muy Baja | Menor | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Evitar | Aceptar | Reuniones que se hicieron durante la vigencia con cada uno en el proceso, las capacitaciones que se hicieron en induccion al sistema, paraconocer y ampliar la informacion y las bondades del sistema | Profesional contable y presupuesto personal de apoyo area contable, presupuestal y tesorería | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  |  | En proceso |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R4 | Posibilidad de pérdida Económica Por Falencias en la información financiera debido a Demoras en el cierre financiero al culminar la viegencia fiscal | 20% | 40% | Muy Baja | Menor | Bajo | 12% | 40% | Muy Baja | Menor | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Evitar | Aceptar | Al cierre de la vigencia realizar conciliaciones y dar cumplimiento al procedimiento de cierre | personal de apoyo area contable, presupuestal y tesorería profesional area de presupuesto | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  |  | En proceso |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Ausencia de seguimiento a la plataforma tecnológica (ventanilla) de los profesionales encargados debido a Falta de control en el ingreso de los PQRSD | 60% | 40% | Media | Menor | Moderado | 7.2% | 40% | Muy Baja | Menor | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Evitar | Aceptar | Generar informe mensual de las Pqrs entrantes con sus respectivas respuestas en los tiempos establecidos por la ley | Apoyo en la recepcón | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  |  | En proceso |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
R6 | Posibilidad de pérdida Reputacional Por Deficiencia en el seguimiento y control al inventario de bienes institucionales debido a Falta de planeación en el control | 20% | 40% | Muy Baja | Menor | Bajo | 36% | 40% | Baja | Menor | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | Acta de entrega y recibo | Lider administrativa y financiera Personal de apoyo | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  |  | En proceso
R7 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Falta de verificacion de los requisitos debido a No cumplir con lo requerido en el formato de requisitos para pagos de cada tipo | 60% | 40% | Media | Menor | Moderado | 21.6% | 40% | Baja | Menor | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | Verificar la lista de chequeo con todos los soportes para el tramite de pago | Lider administrativa y financiera Personal de apoyo | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  |  | En proceso |  |  |  | NIVELES DE RIESGO | Tratamiento | ¿Requiere Plan de Acción? |  | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar
[29 empty] | Extremo | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Requiere Plan de Acción |  | Reducir_Mitigar
R9 | [28 empty] | Alto | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Requiere Plan de Acción |  | Redicir_Transferir
R10 | [28 empty] | Moderado | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Requiere Plan de Acción |  | Evitar
R11 | [28 empty] | Bajo | Aceptar | No requiere Plan de Acción
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## 11 FORMULAS (hidden)
Esta hoja se utiliza para realizar cálculos en las demás, en ella no se ingresan datos |  |  | NO REQUIERE CLAVE PARA DESBLOQUEAR LAS HOJAS
| FACTOR DEL RIESGO |  | Eficiencia |  |  |  | Atributos Informativos |  |  | Afectación o Desplazamiento en la Matriz |  | Tratamiento | ¿QUÉ? IMPACTO | Estado
TIPO | TIPO | FACTOR DEL RIESGO | Tipo de control | Peso del Control | Implementación | Peso de la implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Tipo de control | Afecta | Reducir | Posibilidad de pérdida Económica | Sin Iniciar
A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Procesos | Preventivo | 25% | Automático | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | Preventivo | Probabilidad | Mitigar | Posibilidad de pérdida Reputacional | En proceso
B_Fraude_Externo |  |  | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | Detectivo | Probabilidad | Transferir | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Cerrado
C_Fraude_Interno | B_Fraude_Externo | Evento_Externo | Correctivo | 10% | [5 empty] | Correctivo | Impacto | Aceptar | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica
D_Fallas_Tecnológicas | [11 empty] | Evitar
E_Relaciones_Laborales | C_Fraude_Interno | Talento_Humano
F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales
G_Daños_Activos_Físicos | D_Fallas_Tecnológicas | Tecnologías
| E_Relaciones_Laborales | Procesos
Evento_Externo
Talento_Humano
Tecnologías
Infraestructura
| F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos
Evento_Externo
Talento_Humano
Tecnologías
Infraestructura
| G_Daños_Activos_Físicos | Infraestructura
Evento_Externo

## 9 RIESGO DEL PROCESO
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS |  |  |  |  | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
ENTIDAD: | 15. Area Administrativa y financiera
RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL DEL PROCESO
Explicaciones Para realizar la ponderación de Riesgos. 1. Si en la sumatoria de los riesgos los Extremos representan mas o igual al 20% de los Riesgos, la calificación del Proceso será EXTREMO.
2. Si en la sumatoria de los riesgos Extermos y altos representan mas o igual al 30% de los Riesgos Calificados, y menos del 20% de los Riesgos Extremos la calificación del Proceso será ALTO.
3. Si en la sumatoria de los riesgos Extremos, altos y moderados representan mas o igual al 40% de los Riesgos Calificados, y menos del 30% de los Riesgos Extremos y Altos, y Menos del 20% de los Riesgos Extremos, la calificación del Proceso será MODERADO.
4. Si en la sumatoria de los riesgos Extremos, altos, moderados y bajos representan mas o igual al 50% de los Riesgos Calificados, y menos del 40% de los riesgos Extremos, altos y moderados, y menos del 30% de los riesgos calificados en Extremos y Altos, y menos del 20% de los riesgos Extremos, la calificación del proceso sera BAJO. Nota: Adapatado de Instituto de Auditores Internos COSO ERM Agosto 2014
| RIESGO INHERENTE DEL PROCESO |  | RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO |  | NIVELES DE RIESGO
Sumatoria de riesgos Extremos | 0 | 0% | 0 | 0% | Extremo
Sumatoria de riesgos altos | 0 | 0% | 0 | 0% | Alto
Sumatoria de riesgos moderados | 5 | 71.43% | 3 | 42.86% | Moderado
Sumatoria de Riesgos bajos | 2 | 28.57% | 4 | 57.14% | Bajo
Total | 7 | 100% | 7 | 100%
| RIESGO INHERENTE DEL PROCESO |  | RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO
| Moderado |  | Moderado