## Informe de Avance Plan de Mejo
FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: AMABLE EICE
Representante Legal: JAMES CASTAÑO HERRERA
NIT: 900.333.837-1
Perídodos fiscales que cubre: 2024
Tipo de Auditoría: Auditoria Financiera de Gestiòn y Resultado de la vigencia 2024
Fecha de Suscripción: 24 de junio de 2025
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Meta establecida | Estado | Porcentaje de ejecución | Notas explicativas del avance | Fecha de Seguimiento | Resultado de la Meta | Resultado del Indicador | Efectividad de la acción | Observaciones
1 | Inconsistencias en la presentación de los estados financieros vigencia 2024. (diferencias en cifras del estado contra las notas en vig 2023 y 2024) | 1. Realización de lista de verificación que articule los elementos y los valores establecidos en las notas contables y en los estados financieros, con posterioridad a su elaboración y antes de su respectiva publicación, la cual deberá ser elaborada por el area contable y revisada por la cordinación del area adminsitrativa y financiera. | 1. Lista de verificacion cifras contables / notas estados financieros | Ejecutada | 100% | En el seguimiento realizado a la acción de mejora, se verificó el formato y su diligenciamiento correspondiente a la lista de chequeo F-AM–GAF-SEPT-21, con fecha del 15/01/2026, utilizada para la revisión de las notas a los estados financieros. | 2026-04-30 | 100% | 1 Lista de verificacion cifras contables / notas estados financieros | La acción de mejora ejecutada permite fortalecer los controles internos frente a la presentación de inconsistencias en los Estados Financieros. | Se recomienda continuar aplicando la acción de mejora cada vez que se considere necesario, como mecanismo de fortalecimiento del control y aseguramiento de la calidad de la información financiera.
2 | Ausencia de la designación de supervisión en el clausulado de algunas minutas contractuales. | Incorporar en todas las minutas contractuales quién ejercerá la vigilancia y control | 100% minuta contractual con designación supervisor | En Avance | 75% | En el seguimiento realizado a la acción de mejora se evidenció la revisión del contrato de Revisoría Fiscal No. 068, el cual cuenta con acta de inicio del 20 de abril de 2026 y se encuentra debidamente publicado en la plataforma SECOP. Asimismo, se verificó que el seguimiento del contrato estará a cargo del gerente, conforme a lo establecido en la cláusula décima segunda, correspondiente al control y vigilancia y/o supervisión. La evidencia de lo anterior se valida tanto en la plataforma SECOP como en la minuta del contrato en medio físico. El porcentaje reportado corresponde al avance estimado en la aplicación de la acción de mejora en los contratos suscritos durante la vigencia 2025 y hasta el 30 de abril de 2026. Las evidencias del seguimiento realizado reposan en el repositorio digital del proceso de Control Interno. | 2026-04-30 | 75% | Se verificaron 82 contratos correspondientes a la vigencia 2025 y 68 contratos de la vigencia 2026 con designación de supervisor, correspondientes al 100 % de las previstas para el período y según lo establecido en el cronograma del plan de mejoramiento, que contempla un total de 12 meses de ejecución. | Considerando el estado de avance de la acción de mejora, aún no es posible conceptuar sobre su efectividad. | Dado que esta acción se considera de carácter recurrente, se recomienda mantener su ejecución de manera continua en cada uno de los procesos contractuales que se adelanten, con el fin de garantizar su incorporación sistemática y sostenibilidad operativa.
3 | Incumplimiento de la Resolución 242 del 20 diciembre de 2023 por falta de publicación de informes de actividades y de supervisión en algunos expedientes contractuales en la plataforma SIA OBSERVA. | * Realizar una revisión total de la contratacion en todas sus etapas en el cargue del aplicativo SIA con corte a 31/12 de cada vigencia antes del 15/01 | Matriz con 100% de revision informes en el aplicativo SIA | Ejecutada | 100% | En el seguimiento realizado a la acción de mejora, se verificó el Acta No. 001 del 15 de febrero de 2026, así como el formato de seguimiento a la publicación efectuada en la plataforma SIA OBSERVA, con corte al 14/01/2026. Las evidencias del seguimiento realizado reposan en el repositorio digital del proceso de Control Interno. | 2026-04-30 | 100% | Matriz con 100% de revision informes en el aplicativo SIA | La acción detectiva propuesta permite identificar oprtunamente errores frente a la publicación de información en el aplicativo SIA Observa. Mantener este control, permitirá reducir la incidencia de las situaciones que dieron origen al hallazgo. | Se recomienda continuar con la implementación de la acción de mejora cada vez que se considere necesario, con el fin de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control sobre las publicaciones en la plataform
4 | Por reconocimiento y pago del impuesto de valor agregado IVA en contratos de obra pública que estaban exentos de este impuesto de acuerdo a la Ley 21 de 1992 Articulo 100 y Concepto tributario DIAN 71408 de 1996. | *Realizar anualmente Actualización tributaria, de conformidad a los cambios normativos. | 1. Capacitacion en actualizacion tributaria | Ejecutada | 100% | En el seguimiento realizado a la acción de mejora se pudo evidenciar que el día 28 de abril de 2026 la Firma Audicons dictó la capacitación titulada “Actualizaciòn y beneficios tributarios ”, la cual se realizó de manera virtual. Como evidencia, se anexan certificaciòn de la participación y la presentación de las diapositivas utilizadas durante la jornada. Las evidencias del seguimiento realizado reposan en el repositorio digital del proceso de Control Interno. | 2026-04-30 | 100% | 1 Capacitación en denominada *Actualizaciòn y beneficios tributarios” | La acción permitió la actualización de conocimientos en temáticas relacionadas con la gestión tributaria, generando impacto sobre la subsanción de una de las causas identificadas. No obstante, la efectividad de la acción en el tiempo dependerá del mantenimiento del equipo de trabajo y ejecución periódica. | Se recomienda continuar aplicando la acción de mejora de manera periódica o cada que existan actualizaciones normativas o cambios en el equipo de trabajo.
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES
Note on A12: contraloria: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno (1).
Note on B12: contraloria: Lo descrito en el informe final de auditoría como condición, si es muy extensa la descripción realizar un resumen sucinto, pero tener cuidado con la redacción que realmente se identifique el hallazgo encontrado. Este debe ser igual a la descripción realizada en el formato 1 de suscripción del plan de mejoramiento
Note on C12: contraloria: Describir la acción correctiva a desarrollar puede ser una o varias actividades, recuerden que estas deben ir enfocadas a contrarrestar las causas identificadas. La relación de acciones correctivas debe ser igual a lo descrito en el formato 1 de suscripción de plan de mejoramiento
Note on D12: contraloria: Resultados cuantitativos esperados, indicando la cantidad y denominación de la unidad de medida, así como la respectiva descripción. Debe ser igual a la descrita en el formato 1 de suscripción de plan de mejoramiento
Note on E12: contraloria: Ejecutada No ejecutada En avance
Note on F12: contraloria: Porcentaje de ejecución de la acción de acuerdo con el cumplimento de las acciones correctivas establecidas.
Note on G12: contraloria: Describir en detalle las acciones correctivas ejecutadas tiempo, modo y lugar.
Note on H12: contraloria: Fecha en que se realizó el seguimiento por parte de la entidad sujeta de control.
Note on I12: contraloria: Valor númerico y descripción de la meta lograda de acuerdo con la meta establecida
Note on J12: contraloria: Registrar los datos para calcular el indicador (cuando aplique) y su resultado.
Note on K12: contraloria: Concepto de Control Interno sobre la efectividad de la acción de acuerdo con el análisis de las acciones ejecutadas, el resultado de la meta, el resultado del indicador, las evidencias encontradas y si se logro contrarestar las causas identificadas.
Note on L12: contraloria: Información adicional que se puede incluir para dar claridad a alguna de las columnas del formato u otro aspecto que lo requiera.

## Hoja1 (hidden)
Estado | Ejecutada
Porcentaje de ejecucion | 100
Notas explicativas del avance | La Contraloría ya había establecido en el plan de mejoramiento anterior un mecanismo de control para las respuestas de las peticiones, por lo tanto, con base en este lo que se realizó fue mejorarlo y documentar el control y adoptarlo oficialmente en el manual de procesos y procedimientos dentro de las actividades de control.
Calificacion | 0
fecha de seguimiento | 2020-12-14
Resultado de la meta | Se cumple la meta de 1 mecanismo de control adoptado en el procedimiento interno 100% En cuanto a la segunda meta se tiene que todas las peticiones radicadas posterior al mecanismo de control implementado no han superado los términos de respuesta, desde el 14 de septiembre hasta el 14 de diciembre se tramitaron 110 peticiones a través del SIA-ATC.
Resultado de indicador | Se cumple el indicador de un mecanismo de control documentado a través del procedimiento interno. 110/110*100=100%