## 1 INSTRUCTIVO
Matriz Mapa de Riesgos
Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
Las hojas se encuentran protegidas para evidar dañar las formulas, para desprotegerlas no se requiere contraseña
Se debe ingresar información solo en las celdas identificadas con color NARANJA CLARO, las demás contienen formulas de autollenado
El formato de fecha es: DD/MM/AAAA
El archivo contiene las siguientes hojas:
1 INSTRUCTIVO: Identifica el contenido del archivo y su funcionalidad
2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN: Se establece el Número, Descripción y Factor del riesgo
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo del Proceso | Diligencie el objetivo del proceso.
| No. de Riesgo | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| ¿QUÉ? IMPACTO | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, Seleccione de la lista desplegable entre: Posibilidad de pérdida Económica Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional
| ¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con la palabra por)
| ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con debido a)
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué) (Se genera automáticamente)
| FACTOR DEL RIESGO / TIPO | Seleccione de la lista desplegable entre las opiciones: A_Ejecución_y_Administración_de_procesos B_Fraude_Externo C_Fraude_Interno D_Fallas_Tecnológicas E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos
| FACTOR DEL RIESGO / SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | Si en TIPO seleccioneó las opiciones: E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos Debe definir la fuente generadora de la lista desplegable
| RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO | Se rellena automáticamente según lo seleccinado de FACTOR DEL RIESGO
3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE:
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| No. veces que realiza la actividad al año | Defina el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente. La matriz calcula automáticamente: Frecuencia de la Actividad % Probabilidad Nivel Probabilidad
| Afectación Económica | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación económica y la matriz calcula: % Nivel
| Reputacional | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación reputacional y la matriz calcula: % Nivel
| Resultado / Porcentaje de Impacto / Nivel de Impacto | Se calcula automáticamente según la información de afectación económica y reputacional
4 MAPA CALOR INHERENTE: Representación gráfica de la ubicación de cada riesgo inherente en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)
5 VALORACIÓN DEL CONTROL: Se realiza la descripción y atributos del control, calcula automáticamente el Valor Total del Control, Probabilidad residual e Impacto Residual
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Tipo de control | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Preventivo Detectivo Correctivo
| Peso del Control | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
| Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
| Implementación | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Automático: 25 % Manual: 15 %
| Peso de la implementación | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Implementación Manual Automático
| Informativos | Debe seleccionar de listas desplegables Documentación: Documentado - Sin Documentar Frecuencia: Continua - Aleatoria Evidencia: Con registro - Sin registro
| Valor Total del Control | Se calcula automáticamente: Peso del Control + Peso de la implementación
| Probabilidad residual | Se calcula automáticamente: % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
| Impacto Residual | % Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
6 MAPA CALOR RESIDUAL: Representación gráfica de la ubicación de cada riesgo residual en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)
7 MAPA CALOR INHEREN Y RESIDUAL: Comparación gráfica de la ubicación de cada riesgo inherente y residual en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan dados)
8 MAPA RIESGOS: Establece el Tratamiento, Plan de Acción, Seguimientos por parte del Líder del Proceso, Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces, Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y el estado de la acción.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | Se calcula automáticamente según CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL / PROBABILIDAD E IMPACTO
| Tratamiento | Se calcula automáticamente según SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO): Extremo, Alto, Moderado: Reducir, mitigar, Transferir, Evitar Bajo: Aceptar
| ¿Requiere Plan de Acción? | Se calcula automáticamente según Tratamiento Reducir, mitigar, Transferir, Evitar: Requiere plan de acción Aceptar: No requiere plan de acción
| Plan de Acción Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas Responsable (Cargo) Fecha de Inicio Fecha de Finalización | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Seguimientos por parte del Líder del Proceso | Realizar descripción de los seguimientos por parte del proceso
| Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones de la segunda línea de defensa
| Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones que realiza Control Interno o quien haga sus veces.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Sin Iniciar, En proceso, Cerrado, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
9 RIESGO DEL PROCESO: Calcula el nivel de riesgo del proceso (En esta hoja no se ingresan datos)
11 FORMULAS: La información que contiene se utiliza para realizar operaciones en las demás hojas (En esta hoja no se ingresan datos) (OCULTA)
Lista de datos de la matriz:
Hoja | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
2 | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
2 | Objetivo del Proceso | Diligencie el objetivo del proceso.
2 | No. de Riesgo | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
2 | ¿QUÉ? IMPACTO | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, Seleccione de la lista desplegable entre: Posibilidad de pérdida Económica Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional
2 | ¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con la palabra por)
2 | ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con debido a)
2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué) (Se genera automáticamente)
2 | FACTOR DEL RIESGO / TIPO | Seleccione de la lista desplegable entre las opiciones: A_Ejecución_y_Administración_de_procesos B_Fraude_Externo C_Fraude_Interno D_Fallas_Tecnológicas E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos
2 | FACTOR DEL RIESGO / SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | Si en TIPO seleccioneó las opiciones: E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos Debe definir la fuente generadora de la lista desplegable
2 | RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO | Se rellena automáticamente según lo seleccinado de FACTOR DEL RIESGO
3 | No. veces que realiza la actividad al año | Defina el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente. La matriz calcula automáticamente: Frecuencia de la Actividad % Probabilidad Nivel Probabilidad
3 | Afectación Económica | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación económica y la matriz calcula: % Nivel
3 | Reputacional | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación reputacional y la matriz calcula: % Nivel
3 | Resultado / Porcentaje de Impacto / Nivel de Impacto | Se calcula automáticamente según la información de afectación económica y reputacional
5 | Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
5 | Tipo de control | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Preventivo Detectivo Correctivo
5 | Peso del Control | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
5 | Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
5 | Implementación | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Automático: 25 % Manual: 15 %
5 | Peso de la implementación | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Implementación Manual Automático
5 | Informativos | Debe seleccionar de listas desplegables Documentación: Documentado - Sin Documentar Frecuencia: Continua - Aleatoria Evidencia: Con registro - Sin registro
5 | Valor Total del Control | Se calcula automáticamente: Peso del Control + Peso de la implementación
5 | Probabilidad residual | Se calcula automáticamente: % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
5 | Impacto Residual | % Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
8 | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | Se calcula automáticamente según CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL / PROBABILIDAD E IMPACTO
8 | SS | Se calcula automáticamente según SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO): Extremo, Alto, Moderado: Reducir, mitigar, Transferir, Evitar Bajo: Aceptar
8 | ¿Requiere Plan de Acción? | Se calcula automáticamente según Tratamiento Reducir, mitigar, Transferir, Evitar: Requiere plan de acción Aceptar: No requiere plan de acción
8 | Plan de Acción Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas Responsable (Cargo) Fecha de Inicio Fecha de Finalización | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
8 | Seguimientos por parte del Líder del Proceso | Realizar descripción de los seguimientos por parte del proceso
8 | Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones de la segunda línea de defensa
8 | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones que realiza Control Interno o quien haga sus veces.
8 | Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Sin Iniciar, En proceso, Cerrado, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.

## 2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [6 empty] | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | Área Operaciones (ETLF (ESTRUCTURA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA))
OBJETIVO DEL PROCESO: | IMPLEMENTAR PROCESOS ESTRUCTURALES, TECNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ARMENIA QUINDÍO
No. de Riesgo (Mismo consecutivo para toda la entidad) | ¿QUÉ? IMPACTO | ¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra por) | ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con debido a) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | FACTOR DEL RIESGO
[5 empty] | TIPO | SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO A,B,C,D | RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Por cambios en el escenario con proyecto definitivo por causas exogenas a la entidad e impacto alto en las finanzas de la Administración Municipal luego de la modelación del componente financiero | Debido a Dificultad en la socialización de los resultados en las mesas con transportadores e incertidumbre en la definicón de las opciones en aspectos importantes del sistema | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por cambios en el escenario con proyecto definitivo por causas exogenas a la entidad e impacto alto en las finanzas de la Administración Municipal luego de la modelación del componente financiero Debido a Dificultad en la socialización de los resultados en las mesas con transportadores e incertidumbre en la definicón de las opciones en aspectos importantes del sistema | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos |  | Procesos | Procesos
R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Por diferentes alternativas en aspectos importantes para la implementación del SETP que impactan el modelo financiero. | Debido a dificultad en la socialización de los resultados con los operadores de transporte en algunos aspectos y falta de obtención de información completa y a tiempo para la definición de alternativas | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por diferentes alternativas en aspectos importantes para la implementación del SETP que impactan el modelo financiero. Debido a dificultad en la socialización de los resultados con los operadores de transporte en algunos aspectos y falta de obtención de información completa y a tiempo para la definición de alternativas | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos |  | Procesos | Procesos
R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Por dificultad en el analisis de la información obtenida para la definición de alternativas que impactan al sistema. | Debido a deficiencia y demora en la información recibida por parte de los operadores de transporte. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por dificultad en el analisis de la información obtenida para la definición de alternativas que impactan al sistema. Debido a deficiencia y demora en la información recibida por parte de los operadores de transporte. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos |  | Procesos | Procesos
R4 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Por no recibir de manera oportuna la solicitud por parte de la persona encargada de canalizar las PQRSD y no prestar el tiempo suficiente en su entendimiento | Debido a la persona encargada de recibir las PQRSD no conoce de manera profunda el proceso de cada área y se toma mucho tiempo en identificar el destino | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por no recibir de manera oportuna la solicitud por parte de la persona encargada de canalizar las PQRSD y no prestar el tiempo suficiente en su entendimiento Debido a la persona encargada de recibir las PQRSD no conoce de manera profunda el proceso de cada área y se toma mucho tiempo en identificar el destino | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos |  | Procesos | Procesos
R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Por esta ligado a la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera | Debido a no otorgaminento de legibilidad para uso de los recursos destinados al proyecto de red semaforica por parte de la Umus. | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por esta ligado a la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera Debido a no otorgaminento de legibilidad para uso de los recursos destinados al proyecto de red semaforica por parte de la Umus. | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos |  | Procesos | Procesos
R6 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Por dificultades en la modelación financiera que permitira conocer la tarifa tecnica y por consiguiente la necesidad desde el fondo de estabilización | Debido a dificultad en la definición de alternativas que permitan consolidar el modelo financiero y retrazos en las respuestas por parte de algunos entes externos en la solicitud de información y reuniones | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por dificultades en la modelación financiera que permitira conocer la tarifa tecnica y por consiguiente la necesidad desde el fondo de estabilización Debido a dificultad en la definición de alternativas que permitan consolidar el modelo financiero y retrazos en las respuestas por parte de algunos entes externos en la solicitud de información y reuniones | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos |  | Procesos | Procesos
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## 3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [10 empty] | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | Área Operaciones (ETLF (ESTRUCTURA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA))
IMPACTO INHERENTE
|  | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | Afectación Económica |  |  | Reputacional |  |  | Resultado |  | PROBABILIDAD |  |  |  |  | IMPACTO
No. Riesgo | Riesgo | No. veces que realiza la actividad al año | Frecuencia de la Actividad | % Probabilidad | Nivel Probabilidad | Afectación Económica | % | Nivel | Reputacional | % | Nivel | Porcentaje de Impacto | Nivel de Impacto | Nivel | Frecuencia de la Actividad | Mínimo | Máximo | Probabilidad | Nivel | % Impacto | Afectación_Económica | Reputacional
R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por cambios en el escenario con proyecto definitivo por causas exogenas a la entidad e impacto alto en las finanzas de la Administración Municipal luego de la modelación del componente financiero Debido a Dificultad en la socialización de los resultados en las mesas con transportadores e incertidumbre en la definicón de las opciones en aspectos importantes del sistema | 120 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Mayor a 500 SMLMV | 100% | Catastrófico | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Menor | 100% | Catastrófico | Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 0 | 2 | 20% | Leve | 20% | Menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por diferentes alternativas en aspectos importantes para la implementación del SETP que impactan el modelo financiero. Debido a dificultad en la socialización de los resultados con los operadores de transporte en algunos aspectos y falta de obtención de información completa y a tiempo para la definición de alternativas | 120 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Mayor a 500 SMLMV | 100% | Catastrófico | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Menor | 100% | Catastrófico | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 3 | 24 | 40% | Menor | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por dificultad en el analisis de la información obtenida para la definición de alternativas que impactan al sistema. Debido a deficiencia y demora en la información recibida por parte de los operadores de transporte. | 120 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Mayor a 500 SMLMV | 100% | Catastrófico | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Menor | 100% | Catastrófico | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 25 | 500 | 60% | Moderado | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
R4 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por no recibir de manera oportuna la solicitud por parte de la persona encargada de canalizar las PQRSD y no prestar el tiempo suficiente en su entendimiento Debido a la persona encargada de recibir las PQRSD no conoce de manera profunda el proceso de cada área y se toma mucho tiempo en identificar el destino | 20 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | Baja | Menor a 10 SMLMV | 20% | Leve | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 20% | Leve | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año | 5001 | 5000 | 80% | Mayor | 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por esta ligado a la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera Debido a no otorgaminento de legibilidad para uso de los recursos destinados al proyecto de red semaforica por parte de la Umus. | 120 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Mayor a 500 SMLMV | 100% | Catastrófico | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 100% | Catastrófico | Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5.000 veces por año | 5001 |  | 100% | Catastrófico | 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
R6 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por dificultades en la modelación financiera que permitira conocer la tarifa tecnica y por consiguiente la necesidad desde el fondo de estabilización Debido a dificultad en la definición de alternativas que permitan consolidar el modelo financiero y retrazos en las respuestas por parte de algunos entes externos en la solicitud de información y reuniones | 120 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | Media | Mayor a 500 SMLMV | 100% | Catastrófico | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | 20% | Leve | 100% | Catastrófico | [7 empty] | N/A | N/A
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## 4 MAPA CALOR INHERENTE
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS |  |  | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | Área Operaciones (ETLF (ESTRUCTURA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA))
[5 empty] | MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE | [9 empty] | Impacto
|  | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
No. DEL RIESGO | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por cambios en el escenario con proyecto definitivo por causas exogenas a la entidad e impacto alto en las finanzas de la Administración Municipal luego de la modelación del componente financiero Debido a Dificultad en la socialización de los resultados en las mesas con transportadores e incertidumbre en la definicón de las opciones en aspectos importantes del sistema | Media | Catastrófico | Extremo | Probabilidad | Muy Alta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por diferentes alternativas en aspectos importantes para la implementación del SETP que impactan el modelo financiero. Debido a dificultad en la socialización de los resultados con los operadores de transporte en algunos aspectos y falta de obtención de información completa y a tiempo para la definición de alternativas | Media | Catastrófico | Extremo |  | Alta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por dificultad en el analisis de la información obtenida para la definición de alternativas que impactan al sistema. Debido a deficiencia y demora en la información recibida por parte de los operadores de transporte. | Media | Catastrófico | Extremo |  | Media | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R4 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por no recibir de manera oportuna la solicitud por parte de la persona encargada de canalizar las PQRSD y no prestar el tiempo suficiente en su entendimiento Debido a la persona encargada de recibir las PQRSD no conoce de manera profunda el proceso de cada área y se toma mucho tiempo en identificar el destino | Baja | Leve | Bajo |  | Baja | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por esta ligado a la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera Debido a no otorgaminento de legibilidad para uso de los recursos destinados al proyecto de red semaforica por parte de la Umus. | Media | Catastrófico | Extremo |  | Muy Baja | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
R6 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por dificultades en la modelación financiera que permitira conocer la tarifa tecnica y por consiguiente la necesidad desde el fondo de estabilización Debido a dificultad en la definición de alternativas que permitan consolidar el modelo financiero y retrazos en las respuestas por parte de algunos entes externos en la solicitud de información y reuniones | Media | Catastrófico | Extremo
R7 | [14 empty] | NIVELES DE RIESGO
R8 | [14 empty] | Extremo
R9 | [14 empty] | Alto
R10 | [14 empty] | Moderado
R11 | [14 empty] | Bajo

## 5 VALORACIÓN DEL CONTROL
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [18 empty] | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | Área Operaciones (ETLF (ESTRUCTURA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA))
[5 empty] | VALORACIÓN DEL CONTROL | [11 empty] | Peso del Control + Peso de la implementación | % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control) | % Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control) |  |  | NIVEL
[9 empty] | Atributos del control | [12 empty] | Nivel | % MIN | % MAX
No. Riesgo | Riesgo | % Probabilidad Riesgo Inherente | % Impacto Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control |  |  |  | Eficiencia |  |  |  |  | Informativos | [7 empty] | Muy Baja | 1% | 20%
[5 empty] | Responsable (Cargo y/o Aplicativo) | Acción (Inicia con un verbo) | Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones) | Descripción del control | Tipo de control | Peso del Control | Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Implementación | Peso de la implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Valor Total del Control | Probabilidad residual | Impacto Residual | Probabilidad residual Final | Impacto Residual Final | Baja | 21% | 40%
R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por cambios en el escenario con proyecto definitivo por causas exogenas a la entidad e impacto alto en las finanzas de la Administración Municipal luego de la modelación del componente financiero Debido a Dificultad en la socialización de los resultados en las mesas con transportadores e incertidumbre en la definicón de las opciones en aspectos importantes del sistema | 60% | 100% | 1 | Contratistas Area ETLF | Realizar de mesas de trabajo con transportadores para socializar los avances. | Seguimiento Trimestral- Eviedencias Listas de asistencia: 5 Actas de reunión:0 Fotografico:2 | Contratistas Area ETLF Realizar de mesas de trabajo con transportadores para socializar los avances. Seguimiento Trimestral- Eviedencias Listas de asistencia: 5 Actas de reunión:0 Fotografico:2 | Detectivo | 15% | Probabilidad | Automático | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 36% | 100% | 15.12% | 100% | Media | 41% | 60%
|  |  |  | 2 | Contratistas Area ETLF | Avanzar en el informe operacional final requerido para la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera | Seguimiento Trimestral- Evidencia Listas de asistencia: 3 Actas de reunión:0 Fotografico:2 | Contratistas Area ETLF Avanzar en el informe operacional final requerido para la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera Seguimiento Trimestral- Evidencia Listas de asistencia: 3 Actas de reunión:0 Fotografico:2 | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | 25.2% | 100% |  |  | Alta | 61% | 80%
|  |  |  | 3 | Contratistas Area ETLF | Realizar socialización tecnica de los insumos al equipo social de Amable. | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 3 Actas de reunión:0 Fotografico | Contratistas Area ETLF Realizar socialización tecnica de los insumos al equipo social de Amable. Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 3 Actas de reunión:0 Fotografico | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 40% | 15.12% | 100% |  |  | Muy Alta | 81% | 100%
|  |  |  | 4 | [13 empty] | 15.12% | 100%
R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por diferentes alternativas en aspectos importantes para la implementación del SETP que impactan el modelo financiero. Debido a dificultad en la socialización de los resultados con los operadores de transporte en algunos aspectos y falta de obtención de información completa y a tiempo para la definición de alternativas | 60% | 100% | 1 | Contratistas Area ETLF | Realizar mesa con transportadores para socializar avances. | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 2 Actas de reunión: Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF Realizar mesa con transportadores para socializar avances. Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 2 Actas de reunión: Fotografico:0 | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 30% | 42% | 100% | 15.12% | 75%
|  |  |  | 2 | Contratistas Area ETLF | Realizar cronograma con reuniones pendientes donde debe asistir el consultor financiero y donde se especifique fecha y participantes | Nota: El consultor (modelador Financiero) finalizó el contrato el 3 de enero del 2022, por tanto no aplicaría seguimiento | Contratistas Area ETLF Realizar cronograma con reuniones pendientes donde debe asistir el consultor financiero y donde se especifique fecha y participantes Nota: El consultor (modelador Financiero) finalizó el contrato el 3 de enero del 2022, por tanto no aplicaría seguimiento | Detectivo | 15% | Probabilidad | Automático | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | 25.2% | 100%
|  |  |  | 3 | Contratistas Area ETLF | Revisar anexo tecnico del contrato y hacer cronograma de entrega de obligaciones pendientes | Nota: El consultor (modelador Financiero) finalizó el contrato el 3 de enero del 2022, por tanto no aplicaría seguimiento | Contratistas Area ETLF Revisar anexo tecnico del contrato y hacer cronograma de entrega de obligaciones pendientes Nota: El consultor (modelador Financiero) finalizó el contrato el 3 de enero del 2022, por tanto no aplicaría seguimiento | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 40% | 15.12% | 100%
|  |  |  | 4 | Contratistas Area ETLF | Realizar documento donde se establezcan las alternativas escogidas en cuanto a la estructura del operador, sistema de gestión y control de flota y patios y talleres | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia:2 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF Realizar documento donde se establezcan las alternativas escogidas en cuanto a la estructura del operador, sistema de gestión y control de flota y patios y talleres Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia:2 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Correctivo | 10% | Impacto | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 25% | 15.12% | 75%
R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por dificultad en el analisis de la información obtenida para la definición de alternativas que impactan al sistema. Debido a deficiencia y demora en la información recibida por parte de los operadores de transporte. | 60% | 100% | 1 | Contratistas Area ETLF | Realizar mesas de trabajo con transportadores para socializar los avances. | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 2 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF Realizar mesas de trabajo con transportadores para socializar los avances. Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 2 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Correctivo | 10% | Impacto | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 25% | 60% | 75% | 60% | 31.64%
|  |  |  | 2 | Contratistas Area ETLF | Realizar Seguimiento a la documentación solicitada a los operadores de transporte y SETTA. | Seguimiento Trimestral - Evidencia Actas de reunión: 2 Listas de asistencia: 3 Registro fotografico: 2 | Contratistas Area ETLF Realizar Seguimiento a la documentación solicitada a los operadores de transporte y SETTA. Seguimiento Trimestral - Evidencia Actas de reunión: 2 Listas de asistencia: 3 Registro fotografico: 2 | Correctivo | 10% | Impacto | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 25% | 60% | 56.25%
|  |  |  | 3 | Contratistas Area ETLF | Realizar seguimiento a la elaboracion de productos al componente legal de la ETLF; revisandor anexo tecnico del contrato y hacer cronograma de entrega de obligaciones pendientes | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF Realizar seguimiento a la elaboracion de productos al componente legal de la ETLF; revisandor anexo tecnico del contrato y hacer cronograma de entrega de obligaciones pendientes Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Correctivo | 10% | Impacto | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 25% | 60% | 42.19%
|  |  |  | 4 | Contratistas Area ETLF | Realizar la Producción de documentos requeridos para la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera. | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF Realizar la Producción de documentos requeridos para la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera. Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Correctivo | 10% | Impacto | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 25% | 60% | 31.64%
R4 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por no recibir de manera oportuna la solicitud por parte de la persona encargada de canalizar las PQRSD y no prestar el tiempo suficiente en su entendimiento Debido a la persona encargada de recibir las PQRSD no conoce de manera profunda el proceso de cada área y se toma mucho tiempo en identificar el destino | 40% | 20% | 1 | Contratistas Area ETLF | Definir una persona que periodicamente pregunte si hay PQRSD para el área de la ETLF | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF Definir una persona que periodicamente pregunte si hay PQRSD para el área de la ETLF Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 40% | 24% | 20% | 8.64% | 20%
|  |  |  | 2 | Contratistas Area ETLF | Definir una persona que periodicamente revise los tiempos de canalización de los PQRSD | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF Definir una persona que periodicamente revise los tiempos de canalización de los PQRSD Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 40% | 14.4% | 20%
|  |  |  | 3 | Contratistas Area ETLF | Definir una persona que periodicamente revise si hay PQRDS pendientes por responder y verificar que no se pase la fecha limite | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF Definir una persona que periodicamente revise si hay PQRDS pendientes por responder y verificar que no se pase la fecha limite Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 40% | 8.64% | 20%
|  |  |  | 4 | [13 empty] | 8.64% | 20%
R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por esta ligado a la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera Debido a no otorgaminento de legibilidad para uso de los recursos destinados al proyecto de red semaforica por parte de la Umus. | 60% | 100% | 1 | Contratistas Area ETLF | realizar la actualizacion tecnica del proyecto de semaforizacion | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF realizar la actualizacion tecnica del proyecto de semaforizacion Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | 42% | 100% | 20.58% | 100%
|  |  |  | 2 | Contratistas Area ETLF | realizar actualizacion de presupuesto para la implementacion del proyecto de semaforizacion | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF realizar actualizacion de presupuesto para la implementacion del proyecto de semaforizacion Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | 29.4% | 100%
|  |  |  | 3 | Contratistas Area ETLF y JURIDICA | elaborar el proceso preconctractual y contractrual del proyecto de semaforizacion | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF y JURIDICA elaborar el proceso preconctractual y contractrual del proyecto de semaforizacion Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | 20.58% | 100%
|  |  |  | 4 | [13 empty] | 20.58% | 100%
R6 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por dificultades en la modelación financiera que permitira conocer la tarifa tecnica y por consiguiente la necesidad desde el fondo de estabilización Debido a dificultad en la definición de alternativas que permitan consolidar el modelo financiero y retrazos en las respuestas por parte de algunos entes externos en la solicitud de información y reuniones | 60% | 100% | 1 | Contratistas Area ETLF | Hacer una chek list con la información solicitada, donde se evidencie tipo de documentación, fecha de solicitud, fecha de entrega y estado | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF Hacer una chek list con la información solicitada, donde se evidencie tipo de documentación, fecha de solicitud, fecha de entrega y estado Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 30% | 42% | 100% | 20.58% | 100%
|  |  |  | 2 | Contratistas Area ETLF | Hacer una chek list con las reuniones pendientes, donde se evidencie tipo de reunión, fecha de solicitud, fecha de otorgamiento, estado y fecha probable de reunión. | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF Hacer una chek list con las reuniones pendientes, donde se evidencie tipo de reunión, fecha de solicitud, fecha de otorgamiento, estado y fecha probable de reunión. Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 30% | 29.4% | 100%
|  |  |  | 3 | Contratistas Area ETLF | Realizar reuniones donde se revisen los avances al documento con las fuentes alternas de financiación. | Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 2 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Contratistas Area ETLF Realizar reuniones donde se revisen los avances al documento con las fuentes alternas de financiación. Seguimiento Trimestral - Evidencia Listas de asistencia: 2 Actas de reunión:0 Fotografico:0 | Detectivo | 15% | Probabilidad | Manual | 15% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | 20.58% | 100%
|  |  |  | 4 | [13 empty] | 20.58% | 100%
R7 |  |  |  | 1
2
3
4
R8 |  |  |  | 1
2
3
4
R9 |  |  |  | 1
2
3
4
R10 |  |  |  | 1
2
3
4
R11 |  |  |  | 1
2
3
4
R12 |  |  |  | 1
2
3
4
R13 |  |  |  | 1
2
3
4
R14 |  |  |  | 1
2
3
4
R15 |  |  |  | 1
2
3
4
R16 |  |  |  | 1
2
3
4
R17 |  |  |  | 1
2
3
4
R18 |  |  |  | 1
2
3
4
R19 |  |  |  | 1
2
3
4
R20 |  |  |  | 1
2
3
4

## 6 MAPA CALOR RESIDUAL
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS |  |  |  | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | Área Operaciones (ETLF (ESTRUCTURA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA))
[7 empty] | MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL | [9 empty] | Impacto
|  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
No. Riesgo | RIESGO | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual | Probabilidad | Impacto | Severidad (Nivel de Riesgo) |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por cambios en el escenario con proyecto definitivo por causas exogenas a la entidad e impacto alto en las finanzas de la Administración Municipal luego de la modelación del componente financiero Debido a Dificultad en la socialización de los resultados en las mesas con transportadores e incertidumbre en la definicón de las opciones en aspectos importantes del sistema | 15.12% | 100% | Muy Baja | Catastrófico | Extremo | Probabilidad | Muy Alta | [5 empty] | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por diferentes alternativas en aspectos importantes para la implementación del SETP que impactan el modelo financiero. Debido a dificultad en la socialización de los resultados con los operadores de transporte en algunos aspectos y falta de obtención de información completa y a tiempo para la definición de alternativas | 15.12% | 75% | Muy Baja | Mayor | Alto |  | Alta | [6 empty] | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por dificultad en el analisis de la información obtenida para la definición de alternativas que impactan al sistema. Debido a deficiencia y demora en la información recibida por parte de los operadores de transporte. | 60% | 31.64% | Media | Menor | Moderado |  | Media |  | R3 |  |  |  |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R4 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por no recibir de manera oportuna la solicitud por parte de la persona encargada de canalizar las PQRSD y no prestar el tiempo suficiente en su entendimiento Debido a la persona encargada de recibir las PQRSD no conoce de manera profunda el proceso de cada área y se toma mucho tiempo en identificar el destino | 8.64% | 20% | Muy Baja | Leve | Bajo |  | Baja |  |  |  |  | R5 R6 |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por esta ligado a la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera Debido a no otorgaminento de legibilidad para uso de los recursos destinados al proyecto de red semaforica por parte de la Umus. | 20.58% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo |  | Muy Baja | R4 |  |  | R2 | R1 |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
R6 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por dificultades en la modelación financiera que permitira conocer la tarifa tecnica y por consiguiente la necesidad desde el fondo de estabilización Debido a dificultad en la definición de alternativas que permitan consolidar el modelo financiero y retrazos en las respuestas por parte de algunos entes externos en la solicitud de información y reuniones | 20.58% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo
R7 | [16 empty] | NIVELES DE RIESGO
R8 | [16 empty] | Extremo
R9 | [16 empty] | Alto
R10 | [16 empty] | Moderado
R11 | [16 empty] | Bajo
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## 7 MAPA CALOR INHEREN Y RESIDUAL
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [11 empty] | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | Área Operaciones (ETLF (ESTRUCTURA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA))
MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE | [6 empty] | MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL | [9 empty] | Impacto
|  | Impacto | [6 empty] | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
|  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Probabilidad | Muy Alta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Probabilidad | Muy Alta | [5 empty] | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
| Alta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Alta | [6 empty] | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| Media | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Media |  | R3 |  |  |  |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| Baja | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Baja |  |  |  |  | R5 R6 |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| Muy Baja | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Muy Baja | R4 |  |  | R2 | R1 |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
NIVELES DE RIESGO
Extremo
Alto
Moderado
Bajo

## 8 MAPA RIESGOS
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS | [22 empty] | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
PROCESO: | Área Operaciones (ETLF (ESTRUCTURA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA))
Impacto
|  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | Plan de Acción |  |  |  | Seguimientos por parte del Líder del Proceso | [8 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
No. DEL RIESGO | RIESGO | % Probabilidad Inherente | % Impacto Inherente | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | % Probabilidad Residual | % Impacto Residual | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | ¿Requiere Plan de Acción? | Tratamiento | Validación del tratamiento | Definición del Tratamiento | Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas | Responsable (Cargo) | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Seguimiento 1 (Fecha y avance) | Seguimiento 2 (Fecha y avance) | Seguimiento 3 ... (Fecha y avance) | Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Estado |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
R1 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por cambios en el escenario con proyecto definitivo por causas exogenas a la entidad e impacto alto en las finanzas de la Administración Municipal luego de la modelación del componente financiero Debido a Dificultad en la socialización de los resultados en las mesas con transportadores e incertidumbre en la definicón de las opciones en aspectos importantes del sistema | 60% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | 15.12% | 100% | Muy Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Realizar mesa con transportadores para socializar avances Avanzar en el informe operacional final requerido para la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera Realizar socialización tecnica de los insumos al equipo social de Amable. | Contratistas Area ETLF | 2025-03-01 | 2025-06-30 | realización de seguimiento con fechas programadas, a las mesas de trabajo con los transportadores, donde se les presenta el informe operacional requerido para la estructuración técnica , legal y financiera 30/05/2025 | Verificar los soportes de la realización de mesas de trabajo con los transportadores, donde se les presenta el informe operacional requerido para la estructuración técnica , legal y financiera 30/05/2025 |  | Verificar los soportes de la realización de mesas de trabajo con los transportadores, donde se les presenta el informe operacional requerido para la estructuración técnica , legal y financiera 30/05/2025 |  | En proceso | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
R2 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por diferentes alternativas en aspectos importantes para la implementación del SETP que impactan el modelo financiero. Debido a dificultad en la socialización de los resultados con los operadores de transporte en algunos aspectos y falta de obtención de información completa y a tiempo para la definición de alternativas | 60% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | 15.12% | 75% | Muy Baja | Mayor | Alto | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Realizar mesa con transportadores para socializar avances. Realizar cronograma con reuniones pendientes donde debe asistir el consultor financiero y donde se especifique fecha y participantes. Revisar anexo tecnico del contrato y hacer cronograma de entrega de obligaciones pendientes. Realizar documento donde se establezcan las alternativas escogidas en cuanto a la estructura del operador, sistema de gestión y control de flota y patios y talleres. | Contratistas Area ETLF | 2025-03-01 | 30706/2025 | realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones con transportadores, a traves de las actas realizadas |  |  | verificar los compromisos cumplidos en las reuniones establecidas |  | En proceso |  | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
R3 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por dificultad en el analisis de la información obtenida para la definición de alternativas que impactan al sistema. Debido a deficiencia y demora en la información recibida por parte de los operadores de transporte. | 60% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | 60% | 31.64% | Media | Menor | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Realizar Seguimiento a la documentación solicitada a los operadores de transporte y SETTA. Realizar seguimiento a la elaboracion de productos al componente legal de la ETLF; revisandor anexo tecnico del contrato y hacer cronograma de entrega de obligaciones pendientes. Realizar la Producción de documentos requeridos para la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera. | Contratistas Area ETLF | 2025-03-01 | 2025-12-31 | establecer lista de chequeo de la documentación solicitada y cumplimiento del cronograma establecido |  |  | verificación de los documentos aportados y cumplimiento del cronograma |  | En proceso |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R4 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por no recibir de manera oportuna la solicitud por parte de la persona encargada de canalizar las PQRSD y no prestar el tiempo suficiente en su entendimiento Debido a la persona encargada de recibir las PQRSD no conoce de manera profunda el proceso de cada área y se toma mucho tiempo en identificar el destino | 40% | 20% | Baja | Leve | Bajo | 8.64% | 20% | Muy Baja | Leve | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar |  | Aceptar | Definir una persona que periodicamente revise si hay PQRDS pendientes por responder y verificar que no se pase la fecha limite | Contratistas Area ETLF | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Realizar seguimineto, a los PQRDS, del area de |  |  | Verificar mediante la vemntanilla unica los PQRDS, el cumplimiento a las respuestas oportunas |  | En proceso |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
R5 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por esta ligado a la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera Debido a no otorgaminento de legibilidad para uso de los recursos destinados al proyecto de red semaforica por parte de la Umus. | 60% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | 20.58% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Realizar la actualizacion tecnica del proyecto de semaforizacion . Realizar actualizacion de presupuesto para la implementacion del proyecto de semaforizacion. Elaborar el proceso preconctractual y contractrual del proyecto de semaforizacion | Contratistas Area ETLF | 2025-03-01 | 2025-12-31 | establecer en un documento la actualización del proyecto, del presupuesto y documentos precontractuales |  |  | verificar los documentos establecidos, que esten debidamente radicados ante el area competente o contratista para su validación. |  | En proceso |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
R6 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por dificultades en la modelación financiera que permitira conocer la tarifa tecnica y por consiguiente la necesidad desde el fondo de estabilización Debido a dificultad en la definición de alternativas que permitan consolidar el modelo financiero y retrazos en las respuestas por parte de algunos entes externos en la solicitud de información y reuniones | 60% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | 20.58% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Hacer una chek list con la información solicitada, donde se evidencie tipo de documentación, fecha de solicitud, fecha de entrega y estado . Hacer una chek list con las reuniones pendientes, donde se evidencie tipo de reunión, fecha de solicitud, fecha de otorgamiento, estado y fecha probable de reunión. Realizar reuniones donde se revisen los avances al documento con las fuentes alternas de financiación. | Contratistas Area ETLF | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Revisar las listaas de chequeo correspondientes, con el fin de ser concertadas en las reuniones establecidas |  |  | Vericar cada información solicitada en las diferentes listas de chequeo |  | En proceso
R7 | [28 empty] | NIVELES DE RIESGO | Tratamiento | ¿Requiere Plan de Acción? |  | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar
R8 | [28 empty] | Extremo | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Requiere Plan de Acción |  | Reducir_Mitigar
R9 | [28 empty] | Alto | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Requiere Plan de Acción |  | Redicir_Transferir
R10 | [28 empty] | Moderado | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Requiere Plan de Acción |  | Evitar
R11 | [28 empty] | Bajo | Aceptar | No requiere Plan de Acción
R12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
R13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
R14 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
R15 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
R16 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
R17 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
R18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
R19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
R20 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 11 FORMULAS (hidden)
Esta hoja se utiliza para realizar cálculos en las demás, en ella no se ingresan datos |  |  | NO REQUIERE CLAVE PARA DESBLOQUEAR LAS HOJAS
| FACTOR DEL RIESGO |  | Eficiencia |  |  |  | Atributos Informativos |  |  | Afectación o Desplazamiento en la Matriz |  | Tratamiento | ¿QUÉ? IMPACTO | Estado
TIPO | TIPO | FACTOR DEL RIESGO | Tipo de control | Peso del Control | Implementación | Peso de la implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Tipo de control | Afecta | Reducir | Posibilidad de pérdida Económica | Sin Iniciar
A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Procesos | Preventivo | 25% | Automático | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | Preventivo | Probabilidad | Mitigar | Posibilidad de pérdida Reputacional | En proceso
B_Fraude_Externo |  |  | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | Detectivo | Probabilidad | Transferir | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Cerrado
C_Fraude_Interno | B_Fraude_Externo | Evento_Externo | Correctivo | 10% | [5 empty] | Correctivo | Impacto | Aceptar | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica
D_Fallas_Tecnológicas | [11 empty] | Evitar
E_Relaciones_Laborales | C_Fraude_Interno | Talento_Humano
F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales
G_Daños_Activos_Físicos | D_Fallas_Tecnológicas | Tecnologías
| E_Relaciones_Laborales | Procesos
Evento_Externo
Talento_Humano
Tecnologías
Infraestructura
| F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos
Evento_Externo
Talento_Humano
Tecnologías
Infraestructura
| G_Daños_Activos_Físicos | Infraestructura
Evento_Externo

## 9 RIESGO DEL PROCESO
| MAPA RIESGOS OPERATIVOS POR PROCESOS |  |  |  |  | Código:
Fecha:
Versión: 001
Página:
ENTIDAD: | Área Operaciones (ETLF (ESTRUCTURA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA))
RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL DEL PROCESO
Explicaciones Para realizar la ponderación de Riesgos. 1. Si en la sumatoria de los riesgos los Extremos representan mas o igual al 20% de los Riesgos, la calificación del Proceso será EXTREMO.
2. Si en la sumatoria de los riesgos Extermos y altos representan mas o igual al 30% de los Riesgos Calificados, y menos del 20% de los Riesgos Extremos la calificación del Proceso será ALTO.
3. Si en la sumatoria de los riesgos Extremos, altos y moderados representan mas o igual al 40% de los Riesgos Calificados, y menos del 30% de los Riesgos Extremos y Altos, y Menos del 20% de los Riesgos Extremos, la calificación del Proceso será MODERADO.
4. Si en la sumatoria de los riesgos Extremos, altos, moderados y bajos representan mas o igual al 50% de los Riesgos Calificados, y menos del 40% de los riesgos Extremos, altos y moderados, y menos del 30% de los riesgos calificados en Extremos y Altos, y menos del 20% de los riesgos Extremos, la calificación del proceso sera BAJO. Nota: Adapatado de Instituto de Auditores Internos COSO ERM Agosto 2014
| RIESGO INHERENTE DEL PROCESO |  | RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO |  | NIVELES DE RIESGO
Sumatoria de riesgos Extremos | 5 | 83.33% | 3 | 50% | Extremo
Sumatoria de riesgos altos | 0 | 0% | 1 | 16.67% | Alto
Sumatoria de riesgos moderados | 0 | 0% | 1 | 16.67% | Moderado
Sumatoria de Riesgos bajos | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | Bajo
Total | 6 | 100% | 6 | 100%
| RIESGO INHERENTE DEL PROCESO |  | RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO
| Extremo |  | Extremo